【结项】关于做好2016年度北京社科基金项目结题工作的通知

各相关学院：

根据北京市社科基金项目管理办法及市社科规划办要求，现集中组织开展结题2016年度北京市社科基金项目结题工作，具体要求如下：

一、应结题范围

| 序号 | 批准时间 | 项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 学院 | 合同经费 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 12JGB063 | 密云水库流域生态补偿研究 | 周建华 | 经管学院 | 5 | 2014.12.31 |
| 2 | 2013 | 13FXB026 | 北京居民环境法律意识状况研究 | 戴秀丽 | 马克思学院 | 5 | 2015/12/30 |
| 3 | 2013 | 13ZHB003 | 社区环境质量与北京城市居民幸福感的研究 | 吴建平 | 人文学院 | 5 | 2014/12/31 |

二、验收程序及要求

1.成果鉴定

（1）成果材料准备

完成研究任务后，各课题组按照《北京市社会科学基金项目成果规范细则》准备4套最终成果参加鉴定，其中3套成果要求匿名送呈鉴定专家（在成果中不能含有任何与课题组有关的信息），鉴定成果应装订成册，不能为活页。

鉴定材料提交时间：以学院为单位，2016年6月13日15:00前统一提交至科技处。

（2）推荐成果鉴定专家

各课题（组）组织一般项目鉴定时，需在鉴定前（2016年5月31日17:00前）将鉴定专家名（填写并提交《北京市社会科学基金项目成果鉴定申请表》）提交至科技处联系人，由科技处统一汇总并报市社科规划办批准，获准后方可开展鉴定。

鉴定专家要求：每个课题的鉴定工作由3位专家完成，专家人选由课题组确定。要求：具备正高职称、与所鉴定成果属于同一学科领域；课题负责人所在单位最多只能有1名专家参与鉴定；鉴定专家不能为课题组成员或课题研究顾问等。

（3）成果鉴定

成果鉴定鉴定采用通讯鉴定形式，由科技处会同项目负责人统一组织。鉴定时间从办理鉴定材料当日起计算，应在7个工作日之内完成。

（4）成果鉴定其他要求

课题（组）不参与鉴定专家的选择及鉴定过程中的其他具体事务；项目负责人和课题组成员信息对鉴定专家保密；鉴定专家信息及鉴定过程中的具体情况对项目负责人和课题组保密。

2.办理结项

完成成果鉴定程序后，以科技处通知为准，各课题（组）随即办理结项手续；结项时应提交的材料包括：

(1)最终成果定稿4份；项目最终成果应符合《北京市社会科学基金项目成果规范细则》；已经以专著形式出版的成果提交专著文稿4套；

(2)结项审批书原件2份，结项审批书应按照填写说明（附件）要求统一填写，其中财务部门、审计部门的公章要求课题组自行办理；

(3) 财务部门出具的项目经费收支明细帐（需加盖财务章）2份；

(4)《北京市社会科学基金目成果鉴定表》，应提交鉴定专家密封返回的鉴定表（每个课题提交3位专家的成果鉴定表）；

(5)成果转化情况证明材料（获奖成果提交获奖证明复印件，公开发表成果提交发表成果复印件，被党政机关和各有关部门采纳吸收的成果提交证明材料原件）；

(6)最终成果和结项审批书的电子版（Word格式和pdf格式各一套）。

注：所有材料的填写要求整齐、规范、美观。

三、时间要求

1.5月23日-5月31日，以学院为单位提交拟推荐鉴定专家名单，由科技处统一报请市社科规划办审批；

2.5月31日-6月7日，社科规划办审核鉴定专家名单，并返回意见；

3.5月23日-6月13日，课题（组）整理成果材料，提交科技处审核；

4.6月13日-6月20日，组织成果鉴定。

校内联系人：吴涛     电子邮箱：wutao@bjfu.edu.cn

联系电话：（010）-62337704

办公地点：综合楼320室。

科技处

2016年5月23日